|  |
| --- |
| **Übersicht: Beispiel für das 4-Felder-Poster** |
| **UNSERE VISION** | **NÄCHSTE SCHRITTE** |
| * „Was ist unser angestrebter Zielzustand?“
* Mehr Partizipation in der Schule.
* Eine Schule, in der SuS, Lehrkräfte und Eltern aktiv an Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Beteiligung wird als gelebte Praxis im Schulall­tag verankert – in Gremien, im Unterricht und bei Schulentwicklungsprozessen.
 | * „Welche konkreten Maßnahmen wollen wir angehen?“
* Schülerparlament regelmäßig einberufen und mit klaren Mitspracherechten aus­statten
* Feedbackkultur stärken: regelmäßige Um­fragen und Feedbackrunden mit SuS und Eltern
* Fortbildung für Lehrkräfte zum Thema „Demokratiebildung und Beteiligung“
* Partizipative Projektwoche planen (Thema von SuS gewählt)
 |
| **VERANTWORTLICH** | **ZEITRAHMEN** |
| * „Wer übernimmt die Umsetzung?“
* Steuergruppe „Schulentwicklung“ (Koordination)
* SV-Verbindungslehrkraft (Schülerparlament)
* Kollegiumsteam „Demokratiepädagogik“ (Fortbildung)
* Projektgruppe mit SuS, Eltern, Lehrkräften (Projektwoche)
 | * „Bis wann soll was erreicht sein?“
* Konzept Schülerparlament: bis Ende Mai
* 1. Feedbackrunde: Juni
* Fortbildung durchgeführt: spätestens bis Oktober
* Projektwoche geplant und durchgeführt: November
 |